## Cronograma Físico Executado
Cronograma
Local: | Comunidade da Vila
Responsável: | Eric
Duração: | 815 dias
Item | Tarefa | Data de início | Duração (dias) | Data de término | Cronograma
| MELHORIA DAS CONDIÇÕES DO SANEAMENTO BÁSICO PELA COMUNIDADE DA VILA | 2026-01-01 | 815 | 2028-03-26
| ABERTURA DO PROJETO | 2026-01-01 | 20 | 2026-01-21
| Mobilização de intervenientes | 2026-01-01 | 20 | 2026-01-21
| ESTUDO DE CONCEPÇÃO | 2026-01-21 | 90 | 2026-04-21
| Planejamento | 2026-01-21 | 30 | 2026-02-20
| Elaboração da concepção | 2026-01-21 | 90 | 2026-04-21
| Atividades participativas quanto a dificuldades | 2026-04-21 | 50 | 2026-06-10
| Coletar evidência da necessidade de intervenção | 2026-04-21 | 30 | 2026-05-21
| Selecionar população | 2026-04-21 | 10 | 2026-05-01
| Selecionar famílias | 2026-05-01 | 10 | 2026-05-11
| PROJETO EXECUTIVO | 2026-05-11 | 140 | 2026-09-28
| Detalhamento das tecnologias selecionadas | 2026-05-11 | 140 | 2026-09-28
| Memorial descritivo | 2026-05-11 | 20 | 2026-05-31
| Memorial de cálculo | 2026-05-31 | 20 | 2026-06-20
| Desenhos das infraestruturas previstas e peças gráficas suficientes | 2026-06-20 | 20 | 2026-07-10
| Especificações | 2026-07-10 | 10 | 2026-07-20
| Orçamento | 2026-07-10 | 15 | 2026-07-25
| Cronograma físico-financeiro | 2026-07-25 | 5 | 2026-07-30
| Atividades participativas quanto a tecnologias | 2026-07-30 | 30 | 2026-08-29
| Atividades informativas quanto às tecnologias aceitas | 2026-08-29 | 30 | 2026-09-28
| TRABALHO SOCIAL E CONSTRUÇÃO | 2026-09-28 | 180 | 2027-03-27
| ACOMPANHAMENTO E ENCERRAMENTO | 2027-03-27 | 365 | 2028-03-26
| Visitas com coleta de indicadores | 2027-03-27 | 365 | 2028-03-26
Formulas:
Data de início = SMALL([Data de início, row below]:D31,1)
Data de início = [Data de início, row above]
Data de término = LARGE([Data de término, row below]:F31,1)
Data de término = [Duração (dias)]+[Data de início]